## Task List Fabio
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr> |  |  |  |  | Fabio Puissant - 2055346
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
Eerste meeting | High | Complete | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 3 | Taakverdeling, kennismaking, communicatie kanalen afgersproken | 35.5
Fysieke Meeting | High | Complete | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 3 | Projectvoorstellen besproken, taakverdeling
Project tutors analyse | Normal | Complete | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 2.5 | project omschrijving en URPS
Digitale meeting Dave | High | Complete | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 1 | project tutors evaluatie
Project tutors analyse | Normal | In Progress | 2020-10-24 | 2020-10-30 | 0.5 | Kritiek implementreren
Project tutors presentatie | Normal | In Progress | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 3 | Maken van de presentatie versie 1 + Effort Analyse
Project Puntensysteem | High | Complete | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 | URPS omschreven voor dit projectvoorstel
Digital Meeting team | High | Complete | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1.5 | Project analyses, mock ups, URPS geëvalueerd+ taakverdeling tegen volgende meeting 1/11/2020
Opstellen log bestand Excell | High | Complete | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1.5 | Log bestand voor uren-taak logging in Excel
Presentatie tutoren | High | Complete | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 0.5 | kritiek implementeren
Presentatie oefenen in team | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 1.5 | presentatie in team oefenen
Presentatie geven | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0.5 | Presentatie geven op punten
Meeting team na presentatie voor feedback | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 1 | Scope herbepalen, verlengen van het veeteelt project
Meeting team taakverdeling en use cases | Normal | Complete | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 1 | Brainstormen de nieuwe > scope, rollen, taken en use cases noteren voor de uitgebreide scope veeteelt
Meeting implementern feedback probleemomschrijving | Normal | Complete | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2 | Probleemomschrijving uitgebreidt beschrijven, zorgen dat iedereeen hetzelfde idee heeft over de functies uit de nieuwe, verbeterde projectomschrijving.
Probleemomschrijving uitbreiden | Normal | Complete | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | Uitschrijven van het subdeel 'rollen en rechten' voor de probleemstelling.
Meeting Analyse Sprint | Normal | Complete | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2 | Bespreken wat er tijdens de analyse moet gebreuren; Taakverdeling; Aanpak;
Functionele requirements opstellen | Normal | Complete | 2020-12-10 | 2020-12-19 | 1.5 | Eerste 36 functionele voorlopige requirements uitgeschreven.
Review en verbetering | Normal | Complete | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2.5 | Verbetering analyse
Meeting | High | Complete | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1 | Meeting
Verbetering | High | Complete | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 3 | Use cases herdefinieren, nummeren van flows, linken van use-cases met functionele requirements
Team Meeting | High | Complete | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | Bespreken van verbetering, Opmaken van backlog SPRINT_1
| High | Complete | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0

## Task List Wouter
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-02-02 | 2021-03-09 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList2[[#This Row],[START DATE ]]+7

## Task List Niels
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-02-02 | 2021-03-09 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList3[[#This Row],[START DATE ]]+7

## Task List Dave
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-02-02 | 2021-03-09 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList34[[#This Row],[START DATE ]]+7