## Task List Fabio
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr> |  |  |  |  | Fabio Puissant - 2055346
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
Eerste meeting | High | Complete | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 3 | Taakverdeling, kennismaking, communicatie kanalen afgersproken | 111.75
Fysieke Meeting | High | Complete | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 3 | Projectvoorstellen besproken, taakverdeling
Project tutors analyse | Normal | Complete | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 2.5 | project omschrijving en URPS
Digitale meeting Dave | High | Complete | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 1 | project tutors evaluatie
Project tutors analyse | Normal | In Progress | 2020-10-24 | 2020-10-30 | 0.5 | Kritiek implementreren
Project tutors presentatie | Normal | In Progress | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 3 | Maken van de presentatie versie 1 + Effort Analyse
Project Puntensysteem | High | Complete | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 | URPS omschreven voor dit projectvoorstel
Digital Meeting team | High | Complete | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1.5 | Project analyses, mock ups, URPS geëvalueerd+ taakverdeling tegen volgende meeting 1/11/2020
Opstellen log bestand Excell | High | Complete | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1.5 | Log bestand voor uren-taak logging in Excel
Presentatie tutoren | High | Complete | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 0.5 | kritiek implementeren
Presentatie oefenen in team | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 1.5 | presentatie in team oefenen
Presentatie geven | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 0.5 | Presentatie geven op punten
Meeting team na presentatie voor feedback | Normal | Complete | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 1 | Scope herbepalen, verlengen van het veeteelt project
Meeting team taakverdeling en use cases | Normal | Complete | 2020-11-06 | 2020-11-04 | 1 | Brainstormen de nieuwe > scope, rollen, taken en use cases noteren voor de uitgebreide scope veeteelt
Meeting implementern feedback probleemomschrijving | Normal | Complete | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2 | Probleemomschrijving uitgebreidt beschrijven, zorgen dat iedereeen hetzelfde idee heeft over de functies uit de nieuwe, verbeterde projectomschrijving.
Probleemomschrijving uitbreiden | Normal | Complete | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | Uitschrijven van het subdeel 'rollen en rechten' voor de probleemstelling.
Meeting Analyse Sprint | Normal | Complete | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2 | Bespreken wat er tijdens de analyse moet gebreuren; Taakverdeling; Aanpak;
Functionele requirements opstellen | Normal | Complete | 2020-12-10 | 2020-12-19 | 1.5 | Eerste 36 functionele voorlopige requirements uitgeschreven.
Review en verbetering | Normal | Complete | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2.5 | Verbetering analyse
Meeting | High | Complete | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1 | Meeting
Verbetering | High | Complete | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 3 | Use cases herdefinieren, nummeren van flows, linken van use-cases met functionele requirements
Team Meeting | High | Complete | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | Bespreken van verbetering, Opmaken van backlog SPRINT_1
Login maken (Backend), DataBase opzetten | High | Complete | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 6 | Login Api gemaakt. Database geconfigureerd. Postman API testen gemaakt
User authentication en registration controller unit testen | High | Complete | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 6 | Unit testen met Mocks gemaakt voor user login en authoritized access te testen
Meeting Review SPRINT1 | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1.25 | Review SPRINT_1 + sprint plaaning SPRINT_2
Front end template configureren | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 3 | Front end template configureren, opzetten en samen laten serve door backend API server
Backend TaskItemController | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 4 | TaskItem modellen programmeren , Controller endpoints 'verbeteren'
Backend TaskItemController Testen | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 5 | Unit Testen
User controller uitbreiden, Authorisatie testen alle controllers | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-04-03 | 6 | Updaten van User Rollen, passwoorden vervangen, properties veranderen + Unit testen
Backend Unit tes coverage verhogen | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 7 | Test coverage rapport tools installeren, unit test coverage score opkrikken van 49% -> 89%
Meeting demo | High | Complete | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 1 | Meeting aanpak, Demo 13/04
Deployment Diagram | High | Complete | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2 | Maken en uitzoeken van Deployment diagram + maken van deployment diagram
UML Diagram | High |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 3 | UML diagram maken
UML Diagram | High | Complete | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 4 | Verder werken aan UML diagram
Feedback meeting | High | Complete | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | Feedback meeting met begeleider prof. dr. Jan Van Den Berg
Team Meeting | High | Complete | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | Planning en taakverdeling (teamleden) voor aanstaande week
UML Diagram Feedback toevoegen | High | Complete | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2 | UML diagram verbeteren: kleur codes, en diagrammen met patterns maken
Component Diagram Maken | High | Complete | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2 | Component diagram: leren hoe en wat + het opstellen van het component diagram voor VMS applicatie
Frontend login scherm | High | Complete | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 5 | Login scherm dat responsive is en werkt met de backend
Frontend authenticatie | High | Complete | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 5 | Authenticatie module in front end voorzien die gebruikt kan worden doorheen de webapplicatie om gegevens van de ingelogde gebruik te bekijken en token te herbruiken voor communicatie met de backend
Frontend Ingelogde user pagina | High | Complete | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 5 | Pagina voor de ingelogde gebruiker in staat te stellen om eigen gegevens te bekijken en te veranderen, ook passwoord veranderen valt hieronder!!
Frontend uitloggen | High | Complete | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 5 | Uitloggen geimplementeerd in de frontend en de app afgeschermt van gebnruik als uitgelogd is
Team Meeting | High | Complete | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2 | Plannen volgende deliverables; brainstormen voor grafiek; Overlopen van checklist

## Task List Wouter
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-04-19 | 2021-05-24 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList2[[#This Row],[START DATE ]]+7

## Task List Niels
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-04-19 | 2021-05-24 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList3[[#This Row],[START DATE ]]+7

## Task List Dave
TASK LIST SOFTWARE ENGINEERING Groep-10: <name:nr>
TASK | PRIORITY | STATUS | START DATE | DUE DATE | HOURS WORKED | NOTES | TOTAL HOURS OF EFFORT
First thing I need to do | Normal | Not Started | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 1 |  | 106
Other thing I need to finish | High | In Progress | 2021-04-19 | 2021-05-24 | 5
Something else to do | Low | Complete | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 100
Formulas:
DUE DATE = ToDoList34[[#This Row],[START DATE ]]+7