## Project 1
Takenlijst
Te voltooien door: |  | Snooty Snakes
Deadline: |  | 2021-06-20
Project VMS
% voltooid | Fase | Einddatum | Notities | Kolom1
0% | Het systeem moet toelaten een gebruiker te kunnen inloggen aan de hand van een e-mail paswoord combinatie. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet in staat zijn om een foutmelding te weergeven wanneer dat een gebruiker niet kan inloggen. | 2021-03-19
0% | Het systeem gebruikers onderscheiden op basis van claims (rechten). | 2021-03-19
0% | Het systeem moet toelating tot functionaliteiten geven aan gebruikers op basis van de gebruikers claims. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet toegang verbieden aan gebruikers tot functionaliteiten op basis van de claims van een gebruiker. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet nieuwe gebruikers kunnen toevoegen door een gebruikersinteractie van een gerechtigde gebruiker. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker in staat stellen claims van gebruikers te kunnen toevoegen, verwijderen. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet gerechtigde gebruikers andere gebruikers kunnen laten verwijderen. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet ingevoerde gegevens over groepen dieren kunnen visualiseren.
0% | Het systeem moet gegevens over de voedingspatronen opslaan in een database.
0% | Het systeem moet gegevens over werknemers opslaan in een database.
0% | Het systeem moet opgeslagen gegevens met betrekking op groepen dieren visueel kunnen vergelijken.
0% | Het systeem moet gegevens kunnen ophalen uit de database op basis van, door de gebruiker, meegegeven filters.
0% | Het systeem moet een afgeschermde omgeving opzetten voor elk nieuw bedrijf.
0% | Het systeem moet omgevingen afschermen van gebruikers die niet tot dat bedrijf toebehoren.
0% | Het systeem moet een takenlijst per bedrijf bijhouden.
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker toelaten om taken aan te maken in de agenda die behoort tot de eige environment.
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker toelaten om taken toe te kennen aan gebruikers.
0% | Het systeem moet taken bijhouden die door een gebruiker zijn opgesteld.
0% | Het systeem moet taken kunnen updaten.
0% | Het systeem moet taken kunnen verwijderen aan de hand van een status van een taak.
0% | Het systeem moet taken kunnen genereren die een gerechtigde gebruiker als ‘repetitief’ beschouwd.
0% | Het systeem moet een melding geven wanneer een taak door een gebruiker uitgevoerd is.
0% | Het systeem moet gebruikers toelaten om taken te kunnen afronden.
0% | Het systeem moet de uitgevoerde taken met gebruiker kunnen loggen.
0% | Het systeem moet de gebruiker de functionaliteit bieden om de gegevens van >=1 groepen dieren te beheren.
0% | Het systeem moet standaard eerst de gegevens van de huidige groep(en) dieren weergeven.
0% | Het systeem moet gegevens van oudere groepen dieren kunnen ophalen op aanvraag van de gerechtigde gebruiker.
0% | Het systeem moet gegevens van groepen dieren kunnen importeren aan de hand van csv en/of xlsx bestanden.
0% | Het systeem moet database records met informatie over de dieren groepen kunnen exporteren naar csv en/of xlsx bestanden.
0% | Het systeem moet database records met informatie over inkoop van voeding kunnen exporteren naar csv en/of xlsx bestanden.
0% | Het systeem moet gerechtigde gebruikers in staat stellen om gegevens van groep(en) dieren toe te voegen.
0% | Het systeem moet gegevens van voer/producten, die het bedrijf inkoopt, kunnen beheren(toevoegen, updaten, verwijderen).
0% | Het systeem moet gegevens van voer/producten, die het bedrijf inkoopt, kunnen opslaan in een database.
0% | Het systeem moet gerechtigde gebruikers in staat stellen weging gegevens van groepen dieren te kunnen beheren.
0% | Het systeem moet gerechtigde gebruikers in staat stellen weging gegevens van groepen dieren te kunnen opvragen op basis van datum en groep-identifier van de dieren.
0% | Het systeem moet de gegevens van de wegingen opslaan in een database.
0% | Het systeem moet in staat zijn weging gegevens van verschillende groepen dieren te kunnen visualiseren om zo een vergelijking te kunnen geven aan de gebruiker.

## SPRINT1
Takenlijst
Te voltooien door: |  | Snooty Snakes
Deadline: |  | 2021-06-20
Project VMS
% voltooid | Fase | Einddatum | Notities
0% | Het systeem moet toelaten een gebruiker te kunnen inloggen aan de hand van een e-mail paswoord combinatie. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet in staat zijn om een foutmelding te weergeven wanneer dat een gebruiker niet kan inloggen. | 2021-03-19
0% | Het systeem gebruikers onderscheiden op basis van claims (rechten). | 2021-03-19
0% | Het systeem moet toelating tot functionaliteiten geven aan gebruikers op basis van de gebruikers claims. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet toegang verbieden aan gebruikers tot functionaliteiten op basis van de claims van een gebruiker. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet nieuwe gebruikers kunnen toevoegen door een gebruikersinteractie van een gerechtigde gebruiker. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker in staat stellen claims van gebruikers te kunnen toevoegen, verwijderen. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet gerechtigde gebruikers andere gebruikers kunnen laten verwijderen. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker toelaten om taken aan te maken in de agenda die behoort tot de eige environment. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet een gerechtigde gebruiker toelaten om taken toe te kennen aan gebruikers. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet taken bijhouden die door een gebruiker zijn opgesteld. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet taken kunnen updaten. | 2021-03-19
0% | Het systeem moet taken kunnen verwijderen aan de hand van een status van een taak. | 2021-03-19