## Groepswerk checklist
| Afgewerkt? | Opmerkingen
Opstart project
Communicatiemiddelen
- tools
- iedereen heeft nodige contactgegevens?
Vastleggen taken
- tool
- elke taak verantwoordelijke, deadline
Samenwerken
- afspraken over gebruik Git
- afspraken over bereikbaarheid
- afspraken rond opstellen documentatie
- afspraken rond vergaderingen
- afspraken rond samenwerken
Begeleider toegang geven
- tot Git
Vergadering
Voorbereiding
- agenda
- rollen (voorzitter, notulist -> verslag)
- betrokkenen op de hoogte en bevestigd?
Tijdens vergadering
- agenda besproken
- afspraken vastgelegd
- verslag wordt voorbereid
Na vergadering
- verslag gedeeld (op afgesproken plaats)

## Dagelijkse persoonlijke checkli
| Gedaan? | Opmerkingen
Log
communicatie
- update Kanban (problemen, status)?
- bijdrage aan vergadering (indien van toepassing)
- gebruik UML diagram?
uitgevoerde taken
- omschrijving, duur
Code
git commit(s)
- duidelijke commit message (ref. naar requirement of use case)
- git synch (push/pull/merge)

## Voorstel checklist
| Afgewerkt? | Opmerkingen
Voorstel
probleemstelling
brief use cases
technologie
UI sketches
Presentatie
inhoud
- probleem
- voorstel oplossing
- technologie
- effort
- mogelijke klant
slides
rolverdeling
- presentatie maken
- presentatie geven
- verantwoordelijken onderdelen
Log
Individueel ingestuurd (enkel op vraag onderwijsteam)

## Analyse checklist
| Afgewerkt? | Opmerking
Algemeen
- overal vermelden wie waaraan heeft gewerkt (auteur, revisie, nalezen)
Probleemstelling
- dekt alle functionaliteit?
- beschrijft probleem (wat?), niet oplossing (hoe?)
Domeinmodel
- correcte UML?
- volgt richtlijnen |  | vb. domein model
- consistent woordgebruik met probleemstelling
Requirements
- Alle functionele vereisten
- niet-functionele vereisten (URPS+, inclusief design constraints)
- meetbaar (binnen context project)
Use cases
- alle functionaliteit in brief of fully dressed
- minstens 1 fully dressed (met alternatieven en/of extensies)
- nog geen designbeslissingen (geen vermelding klikken, knoppen, ...)
- link met functionele vereisten
SSD
- juiste UML notatie
- consistent met use cases
- voor alle fully dressed use cases
Contracten
- voor min. 1 systeemfunctie
- pre- en postcondities refereren naar domeinmodel
- vermelding van wijziging in postconditie
Log
Individueel ingestuurd (enkel op vraag onderwijsteam)

## Sprint checklist
|  | Afgewerkt? | Opmerking
Verslag
Analyse | Algemeen
- overal vermelden wie waaraan heeft gewerkt (auteur, revisie, nalezen)
Probleemstelling
- dekt alle functionaliteit?
- beschrijft probleem (wat?), niet oplossing (hoe?)
Domeinmodel
- correcte UML?
| - volgt richtlijnen |  | vb. domein model
- consistent woordgebruik met probleemstelling
Requirements
- Alle functionele vereisten
- niet-functionele vereisten (URPS+, inclusief design constraints)
- meetbaar (binnen context project)
Use cases
- alle functionaliteit in casual of fully dressed
- geïmplementeerde use cases met alternatieven in fully dressed
- nog geen designbeslissingen (geen vermelding klikken, knoppen, ...)
- link met functionele vereisten
SSD
- juiste UML notatie
- consistent met use cases
- voor alle geïmplementeerde use cases
- bij use case
Contracten
- voor niet-triviale, geïmplementeerde systeemfuncties (minstens 1)
- pre- en postcondities refereren naar domeinmodel
- referentie naar SSDs waarin gebruikt
Design | Interactiediagrammen
- om werking code uit te leggen
- referentie naar contract
- klassen zoals gebruikt in code
Klassen- en componentendiagrammen (HI BIN: enkel componentendiagrammen)
- min. alle klassen/componenten gebruikt in interactiediagrammen
- klassen zoals gebruikt in code
- overzicht design patterns (met UML eigen code)
- overzicht van structuur componenten (subsystems, components)
Proces | Evolutie
| - Duidelijk aangeven verschillen met vorige stap (sprint of analyse) |  | bv. Aangeven met sterretjes (1 ster = nieuw in sprint 1, 2 sterren = nieuw in sprint 2)
- feedback van klant?
- gebruik refactoring / unit tests
Product | Resultaat
| - Deployment diagram |  | vb: hardware, libraries, virtual machines, containers, tools ...
| - Checklist met afgewerkte (functionele) requirements en use cases |  | (afgewerkt, deels afgewerkt, niet geïmplementeerd)
- Screenshots dekken alle functionaliteit
Implementatie (bachelor informatica en schakelstudenten)
Object georiënteerd
- OO taal
- OO implementatie (volgens richtlijnen OO vakken)
Onderhoudbaarheid
Modulair
Consistente stijl
Installatie-instructies en libraries
Prototype (HI BIN)
| Use cases worden volledig afgedekt |  | Technologie naar keuze
Consistente UI stijl
Demo
Voorbereid scenario
Alle ondersteunde use cases worden getoond
Log
Individueel ingestuurd (enkel na laatste sprint of op vraag onderwijsteam)